NOTE DE CADRAGE — PROJET NEXA-CLOUD

1. Objectifs et exigences du projet

Objectifs stratégiques

Le projet NEXA-CLOUD vise à :

Déployer une offre de cloud privé managé compétitive

Renforcer la crédibilité technique du groupe suite à la fusion

Proposer des services à forte valeur ajoutée (cloud + sécurité + réseau)

Améliorer la qualité de service (SLA)

Exigences principales

Haute disponibilité de l’infrastructure

Mise en place d’une supervision 24/7

Sécurité renforcée des systèmes

Automatisation des déploiements (DevOps / IaC)

Intégration organisationnelle des équipes fusionnées

2. Périmètre du projet

✔️ Éléments inclus

Mise en place de l’infrastructure cloud

Déploiement des outils de supervision

Organisation des équipes (PRO-IT + NET-SOLUTIONS)

Mise en production de l’offre

❌ Éléments hors périmètre

Déploiement international immédiat

Fonctionnalités avancées non critiques (phase ultérieure)

3. Contraintes du projet (Triangle d’or)

🔺 Contraintes de délais

Le projet doit être réalisé en 6 mois, avec des jalons définis (cadrage, design, déploiement, pilote, production).

👉 Le respect du délai est critique (enjeux commerciaux et concurrentiels).

💰 Contraintes de coûts

Le budget est fixé à 850 000 € avec une tolérance maximale de +5%.

👉 Le budget est maîtrisé mais ajustable en cas d’arbitrage.

📦 Contraintes de périmètre

Le périmètre peut être adapté en fonction des contraintes de temps et de coût.

👉 Certaines fonctionnalités peuvent être décalées.

⚖️ Synthèse du triangle d’or

Délai = fixe (priorité)

Coût = contrôlé

Périmètre = ajustable

👉 Le projet suit une logique time-driven.

4. Méthodologie de gestion de projet

✔️ Méthode choisie : Hybride (Agile + Cycle en V)

🎯 Justification :

Partie infrastructure → approche prédictive (Cycle en V)

Partie déploiement et adaptation → Agile

Projet complexe (technique + organisationnel + humain)

📅 Date de démarrage

Le projet débute en janvier 2026, suite à la fusion des entités.

1. Comité stratégique (COPIL)

📌 Rôle

Instance de pilotage stratégique du projet.

📌 Objectifs

- Valider les orientations majeures du projet

- Arbitrer les décisions critiques (budget, délais, périmètre)

- Garantir l’alignement avec les objectifs business

📌 Participants

- Direction générale

- DSI

- Chef de projet

- Lead Architect Cloud

📌 Fréquence

➡️ Mensuelle ou à chaque jalon clé

📌 Exemple concret

- Décision d’externaliser la supervision 24/7

- Validation du budget (850 000 €)

🔹 2. Comité de pilotage projet (COPROJ / Comité projet)

📌 Rôle

Instance de suivi opérationnel du projet

📌 Objectifs

- Suivre l’avancement du projet (planning, KPI)

- Identifier les risques et dérives

- Coordonner les équipes techniques

📌 Participants

- Chef de projet

- Architecte cloud

- Responsables équipes (infra, réseau, DevOps)

📌 Fréquence

➡️ Hebdomadaire

📌 Outils utilisés

- Tableau de bord KPI

- Suivi budget

- Planning (Gantt)

📌 Exemple concret

- Retard sur IaC → réallocation des ressources

- Problème sécurité → ajustement des priorités

3. Rituels opérationnels (Daily / réunions techniques)

📌 Rôle

Instance de pilotage terrain (très opérationnel)

📌 Objectifs

- Synchroniser les équipes techniques

- Identifier rapidement les blocages

- Accélérer l’exécution

📌 Participants

- Équipes techniques (cloud, infra, automatisation)

- Architecte cloud

📌 Fréquence

➡️ Quotidienne (daily) ou 2-3 fois/semaine

📌 Exemple concret

- Blocage sur déploiement virtualisation → résolution immédiate

- Coordination entre infra et automatisation

5. Macro-planning du projet

Les grandes phases sont les suivantes :

Mois 1 : cadrage et gouvernance

Mois 2 : conception technique

Mois 3-4 : déploiement de l’infrastructure

Mois 5 : phase pilote (tests et validation)

Mois 6 : mise en production

6. Gouvernance

Ressources identifiées

Direction

Chef de projet

Architecte cloud

Équipe infrastructure

Responsable sécurité

DevOps

RH

📌 Rôles et responsabilités

Chef de projet : pilotage global

Direction : validation stratégique

Architecte : conception technique

Équipes techniques : réalisation

RH : gestion des ressources

🧩 Répartition des responsabilités

La gouvernance s’appuie sur :

une matrice RACI

un comité de pilotage

des réunions opérationnelles

7. Analyse des risques (6 max)

Principaux risques :

Difficulté d’intégration des équipes (fusion)

Manque de compétences cloud

Retard dans le déploiement

Non-respect des SLA

Problèmes liés à la supervision 24/7

Résistance au changement

📊 Évaluation

Les risques sont suivis via un registre des risques avec :

probabilité

impact

criticité

🛠️ Mesures de mitigation

Formation des équipes

Accompagnement au changement

Externalisation partielle (ex : supervision)

Suivi régulier via KPI

8. Budget prévisionnel

Les principaux postes sont :

Infrastructure cloud

Licences logicielles

Ressources humaines

Formation

Gestion des risques

👉 Budget total : 850 000 €

🎯 CONCLUSION

Cette note de cadrage permet de structurer le projet NEXA-CLOUD en définissant clairement :

les objectifs

les contraintes

la gouvernance

les risques

Elle constitue la base du pilotage du projet et garantit une mise en œuvre cohérente dans un délai contraint.

C6-1--WBS

- Cadrage
1.1 Analyse du contexte (5j)
1.2 Mise en place de la gouvernance (5j)

2. Architecture
2.1 Conception architecture cible (15j)
2.2 Définition exigences sécurité (10j)

3. Infrastructure
3.1 Extension datacenter (20j)
3.2 Installation équipements réseau (10j)
3.3 Déploiement virtualisation (15j)

4. Automatisation
4.1 Mise en place IaC (20j)
4.2 Mise en place supervision (10j)

5. Tests
5.1 Tests techniques (10j)
5.2 Tests de sécurité (5j)
5.3 Validation SLA (5j)

6. Exploitation
6.1 Formation équipes (10j)
6.2 Documentation (5j)

7. Mise en production (MEP)
7.1 Go / No Go (2j)
7.2 Mise en production (3j)

### Enchaînement :

- Analyse du contexte
→ Gouvernance

- Gouvernance
→ Architecture cible

- Architecture cible
→ Sécurité
→ Extension datacenter
→ Installation réseau

- Extension datacenter
→ Virtualisation

- Virtualisation
→ IaC

- IaC
→ Supervision

- Supervision
→ Tests techniques

- Tests techniques
→ Tests sécurité
→ Validation SLA

- Validation SLA
→ Formation
→ Documentation
→ Go / No Go

- Go / No Go
→ Mise en production

### 🧠 Chemin critique (IMPORTANT)

👉 Le chemin critique = le plus long :

Analyse → Gouvernance → Architecture → Datacenter → Virtualisation → IaC → Supervision → Tests → Validation → Go/NoGo → MEP

C6--3

# 📊 3. COMMENT TU LE PRÉSENTES (IMPORTANT)

👉 Tu dois faire un petit tableau comme ça :

| KPI | Objectif | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Avancement | 100% | 80% | 🟠 |
| Budget | ≤100% | 105% | 🔴 |
| Délais | ≤100% | 90% | 🟢 |

C6-27

✅ a. Justification du besoin

Le recrutement d’un Lead Architect Cloud & Automation est nécessaire pour plusieurs raisons :

- Écarts organisationnels et techniques :
La fusion entre PRO-IT et NET-SOLUTIONS crée un manque de coordination et d’harmonisation des pratiques. Il est nécessaire d’avoir un leader technique pour structurer l’architecture cible.

- Exigences techniques du projet :
Le projet NEXA-CLOUD repose sur des technologies avancées (cloud privé, automatisation, supervision 24/7, sécurité). Ces compétences ne sont pas totalement maîtrisées en interne.

- Contraintes calendaires :
Le projet doit être livré en 6 mois, ce qui nécessite une expertise forte pour accélérer les décisions techniques et éviter les erreurs.

👉 Conclusion :
Ce poste est clé pour sécuriser la réussite technique, respecter les délais et garantir la qualité de l’offre cloud.

✅ b. Fiche de poste – Lead Architect Cloud & Automation

🔹 Missions principales

- Concevoir l’architecture cloud cible (infrastructure, sécurité, réseau)

- Définir les standards d’automatisation (IaC, CI/CD)

- Piloter les choix techniques stratégiques

- Encadrer les équipes techniques (infra, réseau, sécurité)

- Garantir la conformité aux SLA et exigences clients

- Participer à la mise en place de la supervision 24/7

🔹 Compétences techniques (hard skills)

- Cloud (AWS, Azure ou privé type OpenStack / VMware)

- Automatisation (Terraform, Ansible, CI/CD)

- Virtualisation (VMware, Hyper-V)

- Réseaux et sécurité (firewall, segmentation, VPN)

- Supervision (Zabbix, Prometheus, etc.)

- Architecture IT et haute disponibilité

🔹 Compétences comportementales (soft skills)

- Leadership technique

- Esprit d’analyse et de décision

- Communication claire avec équipes et direction

- Capacité à gérer le changement

- Esprit collaboratif (fusion d’équipes)

🔹 Positionnement dans la gouvernance

- Rattaché au Chef de projet / Responsable des opérations

- Interagit avec :

  - Direction (décisions stratégiques)

  - Équipes techniques (mise en œuvre)

  - Clients (indirectement via SLA)

👉 Rôle clé dans le comité de pilotage

✅ c. Processus de sélection

🔹 Étapes principales

- Analyse des CV

- Entretien RH

- Entretien technique

- Mise en situation

- Validation finale

🔹 Modalités d’évaluation

1. Questions techniques

- Architecture cloud

- Automatisation

- Sécurité

2. Test technique

- Étude de cas (design d’une architecture cloud)

- Analyse d’un problème réel

3. Mise en situation

👉 Exemple :
Le candidat doit proposer une architecture pour NEXA-CLOUD intégrant :

- Cloud privé

- Supervision 24/7

- Automatisation

🔹 Mise en situation professionnelle

- Cas réel du projet NEXA-CLOUD

- Objectif : voir sa capacité à :

  - prendre des décisions

  - structurer une solution

  - gérer la complexité

✅ d. Responsabilité sociétale et inclusion

🔹 Adaptation au handicap

- Possibilité d’entretien à distance

- Aménagement du poste (horaires, outils)

- Accessibilité des locaux

🔹 Égalité des chances

- Processus basé uniquement sur les compétences

- Grille d’évaluation objective

- Diversité des profils encouragée

🔹 Inclusion

- Intégration progressive dans les équipes

- Accompagnement personnalisé

- Sensibilisation des équipes à la diversité

1. PV de recette (Procès-Verbal de recette)

👉 C’est le document qui dit :
“le projet est validé, on accepte la solution”

🔹 Exemple adapté à NEXA-CLOUD

🧾 Procès-Verbal de Recette – Projet NEXA-CLOUD

Projet : Mise en place de l’offre Cloud Privé Managé
Date : [à compléter]
Responsable projet : [ton nom]
Client / Direction : Direction NEXA-CLOUD

🔹 1. Objet

Le présent document valide la conformité de la solution NEXA-CLOUD par rapport aux exigences définies dans la note de cadrage.

🔹 2. Périmètre testé

- Infrastructure cloud déployée

- Automatisation (IaC) fonctionnelle

- Supervision 24/7 opérationnelle

- Sécurité validée

- SLA respectés

🔹 3. Résultats des tests

| Domaine | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Tests techniques | ✅ OK | Infrastructure stable |
| Tests sécurité | ✅ OK | Aucun incident majeur |
| Supervision | ✅ OK | Alertes fonctionnelles |
| SLA | ✅ OK | Disponibilité conforme |

🔹 4. Anomalies

- Aucune anomalie bloquante

- Quelques anomalies mineures (corrigées ou planifiées)

🔹 5. Décision

👉 GO pour mise en production validée

🔹 6. Signatures

- Chef de projet : __________

- Direction : __________

- Responsable technique : __________

👉 💡 Important :
Le PV de recette = preuve officielle que le projet est accepté

✅ 2. Bilan de projet (retour d’expérience)

👉 C’est là où tu montres que tu sais analyser un projet comme un pro

🔹 Exemple adapté à NEXA-CLOUD

📊 Bilan du projet NEXA-CLOUD

🔹 1. Objectifs atteints

- Déploiement d’un cloud privé managé

- Mise en place de l’automatisation (IaC)

- Supervision 24/7 opérationnelle

- Respect global des SLA

🔹 2. Respect du triangle d’or

| Critère | Résultat |
| --- | --- |
| Délai | ✅ Respecté (6 mois) |
| Coût | ⚠️ Légère dérive maîtrisée (<5%) |
| Périmètre | ✅ Conforme |

🔹 3. Points forts

- Bonne coordination des équipes fusionnées

- Mise en place rapide de l’automatisation

- Architecture robuste et scalable

- Bonne gestion des risques

🔹 4. Difficultés rencontrées

- Résistance au changement des équipes

- Manque initial de compétences cloud

- Complexité de la supervision 24/7

🔹 5. Actions correctives

- Formations techniques mises en place

- Renforcement de la communication interne

- Recrutement d’un Lead Architect

🔹 6. Enseignements (REX)

- Importance d’une gouvernance claire dès le début

- Nécessité d’anticiper la conduite du changement

- Importance de l’automatisation dans les projets cloud

🔹 7. Recommandations

- Continuer la montée en compétences cloud

- Améliorer les outils de supervision

- Renforcer les processus ITSM

C28 – Développement des compétences et performance des équipes

🔷 C28 – Développement des compétences et performance des équipes

🔹 Contexte

La transformation vers NEXA-CLOUD impose une évolution des compétences techniques et organisationnelles des équipes issues de PRO-IT et NET-SOLUTIONS.

✅ 1. Identification des besoins en compétences

🔹 Compétences techniques à développer

- Cloud (architecture, déploiement, exploitation)

- Automatisation (Terraform, Ansible, CI/CD)

- Supervision 24/7

- Sécurité cloud

- Virtualisation avancée

🔹 Compétences organisationnelles

- Méthodes DevOps

- Gestion des incidents (ITSM)

- Travail collaboratif inter-équipes

- Communication transverse

👉 Constat :
Il existe un écart entre les compétences actuelles et celles nécessaires pour NEXA-CLOUD.

✅ 2. Plan de développement des compétences

🔹 a. Plan de formation

- Formations cloud (AWS / Azure / privé)

- Formation automatisation (IaC)

- Formation supervision et monitoring

- Sensibilisation sécurité

👉 Format :

- Formation interne + externe

- Ateliers pratiques (hands-on)

🔹 b. Accompagnement des équipes

- Mise en place de référents techniques (Lead Architect)

- Coaching technique

- Pair programming / travail en binôme

- Documentation des bonnes pratiques

🔹 c. Planification

- Phase 1 : Formation initiale (début projet)

- Phase 2 : Mise en pratique (pendant projet)

- Phase 3 : montée en expertise (post-MEP)

✅ 3. Suivi de la performance des équipes

🔹 KPI de performance (adaptés à NEXA-CLOUD)

- % de montée en compétence des équipes

- Temps moyen de résolution des incidents (MTTR)

- Respect des SLA

- Taux d’automatisation des tâches

- Disponibilité des services

🔹 Outils de suivi

- Tableau de bord projet

- Outils ITSM

- Reporting hebdomadaire

✅ 4. Amélioration continue

🔹 Actions mises en place

- Retours d’expérience (REX)

- Amélioration des processus

- Mise à jour des formations

- Veille technologique

C29

🔹 1. Rituel managérial n°1 : Daily technique (stand-up cloud)

📌 Objectif

Renforcer la coordination entre les équipes techniques (infra, cloud, automatisation).

📌 Fréquence

➡️ Tous les jours (15 minutes max)

📌 Participants

- DevOps / Cloud engineers

- Architecte cloud

- Chef de projet (optionnel)

📌 Contenu

Chaque membre répond à 3 questions :

- Ce que j’ai fait hier

- Ce que je fais aujourd’hui

- Les blocages rencontrés

📌 Apport pour NEXA-CLOUD

- Évite les blocages sur des tâches critiques (IaC, virtualisation…)

- Accélère la mise en place de l’infrastructure cloud

- Permet une réaction rapide sur les incidents techniques

👉 Dans ce projet, c’est essentiel car il y a :

- Plusieurs dépendances techniques (infra → automatisation → supervision)

- Un délai court (6 mois)

🔹 2. Rituel managérial n°2 : Revue de pilotage hebdomadaire

📌 Objectif

Assurer l’alignement global du projet (technique + organisationnel + stratégique)

📌 Fréquence

➡️ 1 fois par semaine

📌 Participants

- Chef de projet

- Architecte cloud

- Responsables équipes

- Représentant direction

📌 Contenu

- Suivi des KPI (avancement, coût, délai)

- Analyse des risques

- Points bloquants

- Décisions à prendre

📌 Apport pour NEXA-CLOUD

- Permet de garder le projet aligné avec les objectifs SLA

- Anticipe les dérives (budget / délai)

- Assure la cohérence entre équipes issues de la fusion

👉 Très important ici car :

- Projet transverse (technique + humain)

- Risque de désorganisation post-fusion